## CRON FF
OBRAS DE RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL NO ARMAZEM 04 DO PORTO DE VITÓRIA - ES |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Padrão - 29,79% Equipamento - 15,28% |  | Desonerado: Horista: 88,81% Mensalista: 50,31%
Cronograma Físico e Financeiro |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Saldo
|  |  | 09/09 a 30/09 | 01/10 a 31/10 | 01/11 a 30/11 | 01/12 a 31/12 | 01/01 a 31/01 | 01/02 a 28/02 | 01/03 a 31/03 | 01/04 a 30/04 | 01/05 a 31/05 | 01/06 a 30/06 | 01/07 a 31/07 | 01/08 a 31/08 | 01/09 a 30/09 | 01/10 a 31/10 | 01/11 a 30/11 | 01/11 a 31/12
Item | Descrição | Total Por Etapa | Padrão - 29,79% Equipamento - 15,28% 01: MESES
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 5478082 | 5.238% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 1.905% | 0% | 73.33%
|  |  | 286947.1524 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 391291.5714 | 104344.42 |  | 4017260.1333
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES | 1441857.71 | 0.8423% | 1.383% | 1.143% | 4.955% | 4.26% | 4.162% | 23.02% | 8.637% | 8.637% | 8.637% | 8.637% | 6.92% | 4.991% | 4.952% | 4.288% | 4.54% | 91.68%
|  |  | 12145.17 | 19934.49 | 16485.63 | 71444.784 | 61419.1544 | 60005.6744 | 331853.2224 | 124537.7324 | 124537.7324 | 124537.7324 | 124537.7324 | 99772.8684 | 71956.8584 | 71400.1084 | 61827.7184 | 65461.102 | 1321847.636
3 | SERVIÇOS DE RESTAURO | 470953.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.493% | 23.25% | 23.25% | 21.33% | 10.81% | 1.125% | 2.164% | 3.902% | 10.38% | 1.3% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743.0275 | 109506.136 | 109506.136 | 100433.346 | 50887.8504 | 5298.8481 | 10190.0925 | 18374.7812 | 48889.5729 | 6123.7994 | 0 | 470953.56
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 641942.72 | 9.481% | 14.77% | 23.57% | 12.65% | 15.99% | 10.25% | 2.645% | 1.953% | 1.953% | 1.56% | 0.8633% | 0.8633% | 0.8633% | 0.8633% | 0.8633% | 0.8633% | 39.53%
|  |  | 60860.32 | 94819.96 | 151298.43 | 81234.3069 | 102633.0166 | 65777.8472 | 16978.8271 | 12537.1809 | 12537.1809 | 10014.2961 | 5541.9 | 5541.9 | 5541.9 | 5541.9 | 5541.9 | 5541.9 | 253729.7031
5 | A CONSTRUIR | 4793616.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.189% | 21.95% | 21.93% | 16.4% | 7.804% | 10.91% | 9.685% | 2.827% | 1.064% | 3.234% | 2.01% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104926.0151 | 1052291.5175 | 1051265.7574 | 786037.9146 | 374100.9823 | 522892.7582 | 464257.4218 | 135493.3585 | 50990.8561 | 155003.078 | 96356.8342 | 4793616.35
6 | ESTRUTURAS: METÁLICA -LAJE DE CONCRETO E MADEIRA | 1979689.97 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.88% | 14.84% | 18.59% | 26.02% | 11.94% | 8.398% | 12.95% | 3.775% | 1.604% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37224.6511 | 293851.9399 | 368033.0109 | 515197.1479 | 236301.5844 | 166251.743 | 256346.8414 | 74735.6255 | 31747.4995 | 0 | 0 | 1979689.97
7 | SISTEMA DE ACÚSTICA | 2886791.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.632% | 4.569% | 8.54% | 8.392% | 5.796% | 31.48% | 31.59% | 7.999% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47109.287 | 131911.5067 | 246525.281 | 242272.3242 | 167331.6429 | 908738.2079 | 911990.8546 | 230912.3658 | 2886791.38
8 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, FERRO E MADEIRA | 466537.76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.64% | 28.41% | 54.54% | 3.41% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63638.275 | 132544.0208 | 254445.9436 | 15909.5687 | 466537.76
9 | VIDROS | 179753.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.91% | 21.04% | 26.76% | 34.29% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32197.9293 | 37826.9825 | 48098.5964 | 61629.6547 | 179753.15
10 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 3069399.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.004% | 10.1% | 3.872% | 31.14% | 11.28% | 10.2% | 10.72% | 18.68% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122891.588 | 310009.6507 | 118858.0233 | 955862.6635 | 346289.9682 | 313058.6063 | 329097.5384 | 573331.3584 | 3069399.38
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4169765.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1204% | 0% | 1.801% | 0.142% | 0.5058% | 5.178% | 13.14% | 11.33% | 46.02% | 11.36% | 6.943% | 3.446% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018.7 | 0 | 75112.6704 | 5921.108 | 21090.1964 | 215914.4805 | 548100.8215 | 472478.1361 | 1919121.1036 | 473786.4908 | 289516.5621 | 143705.1626 | 4169765.41
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 716788.99 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5706% | 7.431% | 10.56% | 13.66% | 13.89% | 35.8% | 9.872% | 8.222% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089.9181 | 53266.3998 | 75686.3455 | 97897.3697 | 99566.3533 | 256588.221 | 70759.365 | 58935.0176 | 716788.99
13 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 585530.76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.991% | 31.89% | 4.207% | 2.39% | 18.19% | 4.673% | 3.43% | 32.24% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17511.0189 | 186698.6421 | 24634.1336 | 13993.9264 | 106495.7769 | 27363.3225 | 20085.1367 | 188748.8083 | 585530.76
14 | PINTURAS | 855341.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.95% | 14.87% | 20.14% | 21.45% | 20.59% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196272.8646 | 127224.0721 | 172231.6772 | 183500.9809 | 176111.8555 | 855341.38
15 | SERVIÇOS FINAIS | 1073265 | 3.16% | 0% | 0.6772% | 38.4% | 17.05% | 8.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.8% | 57.76%
|  |  | 33916.4 | 0 | 7267.8 | 412183.6311 | 182997.1475 | 95623.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341276.4315 | 619897.1689
16 | OMISSOS | 2380522.4 | 1.818% | 11.82% | 0% | 1.515% | 0.009645% | 0.01929% | 0.01929% | 0.01929% | 2.399% | 6.007% | 1.817% | 11.95% | 7.34% | 8.701% | 24.03% | 22.53% | 84.85%
|  |  | 43272.46 | 281270 | 0 | 36060.39 | 229.6125 | 459.225 | 459.225 | 459.225 | 57100.2861 | 142991.7785 | 43263.0971 | 284581.3679 | 174730.0201 | 207137.5543 | 572114.0987 | 536394.1799 | 2019919.55
0
Porcentagem |  |  | 1.402% | 2.524% | 1.816% | 3.181% | 2.384% | 2.459% | 7.282% | 6.616% | 7.053% | 7.143% | 7.287% | 11.19% | 11.97% | 10.03% | 9.658% | 7.997% | 91.08%
Custo (sem BDI) |  | 31189837.92 | 437141.5024 | 787316.0214 | 566343.4314 | 992214.6834 | 743589.2024 | 767051.623 | 2271345.1097 | 2063551.7221 | 2199827.1877 | 2227926.4753 | 2272882.255 | 3490759.3478 | 3733989.2365 | 3129136.5917 | 3012449.9921 | 2494314.2395 | 28406822.2814
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.402% | 3.926% | 5.742% | 8.923% | 11.31% | 13.77% | 21.05% | 27.66% | 34.72% | 41.86% | 49.15% | 60.34% | 72.31% | 82.34% | 92% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 437141.5024 | 1224457.5238 | 1790800.9552 | 2783015.6386 | 3526604.841 | 4293656.4641 | 6565001.5738 | 8628553.2959 | 10828380.4836 | 13056306.9589 | 15329189.2139 | 18819948.5617 | 22553937.7982 | 25683074.3898 | 28695524.3819 | 31189838.6214 | 31189838.62